中国站 신규 구축 기획 · 内部文件

중국 셀러가 검색해서 미국 PNP Line에 도착하는 사이트

서버 이전으로 중단된 중국 사이트를 재구축한다. 목표는 회사 소개가 아니라 수주다 — 중국 크로스보더 셀러가 바이두에서 美国海外仓·FBA头程·IOR清关을 검색했을 때 pnpline.cn이 잡히고, 미국 직영창고와 IOR 컴플라이언스를 근거로 문의까지 이어지는 구조를 설계한다. 한국 사이트(.co.kr)와 미국 사이트(.com)를 포함한 3국 사이트의 역할 분담도 함께 정의한다.

| 도메인 | 인프라 | 1차 타깃 | 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| pnpline.cn | 알리클라우드 中国 리전 + ICP 备案 | 아마존 셀러 · 独立站/TikTok Shop | 2026-09-09 · v1 |

00

# 확정 사항과 열린 결정

이 기획서가 전제로 삼은 것과, 판단이 남아 있는 것.

| 구분 | 내용 | 메모 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 알리클라우드 중국 리전 | ICP 备案 필수. 备案 완료 전까지 도메인이 중국에서 열리지 않으므로 로드맵 1순위 작업. |
| 확정 | .com도 이 기획 기준으로 정비 | 현 pnpline.com은 서비스 나열형. 9번 항목에서 동일 IA·서비스 정의로 맞추는 방향을 정리. |
| 미결(기본값) | 타깃 = 아마존 + 独立站 우선 | 공장·무역상 B2B와 货代 파트너 채널은 2차. 우선순위를 바꾸면 3·5번 항목이 함께 바뀐다. |
| 미결(확인) | 중국어 상담 인력 | WeChat 상담을 열려면 실시간 응대 인력이 필요. 없으면 폼·이메일 중심 최소 운영안(6번)으로 간다. |

01

# 포지셔닝 — 왜 지금, 왜 우리인가

중국 셀러의 물류 선택 기준이 2026년에 통째로 바뀌었다. 그 변화가 PNP Line의 강점과 정확히 겹친다.

## 시장이 우리 쪽으로 움직인 세 가지

- 直邮 모델 붕괴. 800달러 De Minimis 면세와 T86 통관 채널이 폐지되면서 소포 직발송 단가가 급등했다. 업계 추정으로 直邮 단건 원가 45~50달러 대 海外仓 경유 17~19달러 수준 — 해외창고 비축이 선택이 아니라 생존 조건이 됐다. (수치는 업계 매체 추정치, 우리 실단가로 대체 필요)

- IOR 번호 무효화 — 9월 18일 시행. 행정명령 14411(Strengthening Customs Enforcement)에 따라 2026년 9월 18일부터 CBP는 Form 5106 정보가 부정확·불완전한 IOR 번호를 무효화한다. 주소는 실제 사업장이어야 하고 관세사·포워더·사서함 주소는 인정되지 않으며, 이메일·전화도 IOR 본인 소유여야 한다. 외국 IOR(FIOR)은 CTPAT 검증을 받거나 CTPAT 통관사와 협력해야 한다. 중국 셀러가 관행적으로 쓰던 대여·차명 IOR이 그대로 막히는 조치다.

- 해외창고 暴雷 공포. 중국 셀러 커뮤니티에서 미국 해외창고 부도·재고 잠김 사고가 반복 이슈다. 셀러의 첫 질문은 가격이 아니라 "这家仓库是自营的吗" — 자영 창고인가다.

中文 포지셔닝 (사이트 전체 톤의 기준) 韩资美国自营仓 · 合规 IOR 清关 · 韩美中三地一体运营 한국계 자본의 미국 직영 창고 — 임대 전대(转租) 창고가 아니다. IOR을 직접 보유해 통관까지 한 회사가 책임진다. 한·미·중 3개 거점이 한 시스템(자체 WMS)으로 묶여 있다.

## 중국 현지 货代 대비 우리가 파는 것

| 셀러의 걱정 | 일반 货代의 답 | PNP Line의 답 |
| --- | --- | --- |
| 창고가 갑자기 문을 닫으면? | 중개·전대 창고, 실체 확인 어려움 | Gardena(CA)·Katy(TX) 직영 창고, 법인 실체·주소 공개 |
| 통관에서 걸리면 누가 책임지나 | 화주가 IOR 직접 구해야 함 | 자사 IOR·Bond로 수입자 역할 수행, FDA·FCC 사전등록 지원 |
| 재고를 실시간으로 볼 수 있나 | 엑셀·위챗 수기 대사 | 자체 WMS(Codiz 개발) + API 연동, 고객 후단 제공 |
| 双清包税 저가 견적의 리스크 | 저신고·회색통관 관행 | 정식 신고 기준 견적. HS 归类·관세 시뮬레이션 제공 |

표현 리스크 — 반드시 확인 双清包税는 검색량이 매우 큰 키워드지만, 실무상 저신고·회색통관을 뜻하는 경우가 많다. 우리가 이 표현을 서비스명으로 내걸면 IOR 컴플라이언스 포지셔닝과 정면 충돌한다. 권고: 키워드는 资讯(정책 해설) 콘텐츠에서 설명 대상으로만 다루고, 서비스 페이지 명칭은 合规清关 · 关税预缴(DDP)로 간다.

02

# 타깃 세그먼트

네 갈래 모두를 한 페이지로 받으면 아무도 설득되지 않는다. 세그먼트별 랜딩을 따로 만든다.

| 세그먼트 | 지역·규모 | 핵심 니즈 | 진입 키워드 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 아마존 FBA/FBM 셀러 | 深圳·广州·义乌, 월 5~50CBM | 头程 + FBA 전송, 초과재고 보관, 반품 검품·재라벨 | FBA头程 / 美国海外仓 / 退货换标 | 1차 |
| 独立站 · TikTok Shop | 广州·杭州, B2C 소량 다품종 | 一件代发, 尾程 배송 속도, 주문 API 연동 | 一件代发 / 美国仓 发货 / TikTok美区 发货 | 1차 |
| 공장 · 무역상 (B2B) | 制造业 직수출, FCL 단위 | 整柜 해상, IOR·관세 대응, 미국 리테일 납품 | 美国整柜海运 / IOR进口商 / 美国清关代理 | 2차 |
| 货代 · 물류 파트너 | 중국 현지 포워더 | 미국단 현지 파트너(落地配·仓储) 확보 | 美国海外仓 合作 / 落地配 代理 | 별도 |

1차 두 세그먼트가 전체 페이지·콘텐츠 리소스의 70%를 가져간다. 货代 파트너는 전환 성격이 달라 /partner 단독 페이지 하나로 처리하고 메인 내비게이션에서는 뺀다.

03

# 정보구조 · 사이트맵

한국 사이트의 7페이지 구조를 그대로 번역하지 않는다. 중국 셀러의 검색 단위(서비스명 = 키워드)에 맞춰 페이지를 쪼갠다.

首页  메인

美国海外仓  미국 3PL — 최대 트래픽 축

└ 一件代发  B2C 단건 출고 · 独立站·TikTok

└ FBA中转·贴标  FBA 전송, 라벨링

└ 退货换标·检品  반품 검품·재판매

└ B2B分销配送  미국 리테일 납품

└ 仓储与库存  보관·재고관리·요율

头程运输  국제운송

└ 海运整柜 FCL / 海运拼箱 LCL  해상

└ 空运·快船  항공·급행 해상

└ 美国卡派·尾程  미국 내륙 트럭·라스트마일

清关与合规  통관 — 차별화 축

└ IOR 进口商服务  ★ 핵심 페이지

└ 关税与HS归类  관세·301·반덤핑 대응

└ FDA·FCC 注册  식품·화장품·전자

└ 2026 政策解读  T86 폐지 · IOR 무효화

平台方案  플랫폼별 솔루션

└ 亚马逊 / TikTok Shop 美区 / 独立站 Shopify / 沃尔玛  4개 페이지

系统  시스템 — 신뢰 근거

└ WMS 库存系统 / API·ERP 对接  스크린샷·기능·연동 명세

价格与报价  요율·견적

关于我们  회사소개

└ 公司简介·全球网络  한·미·중 거점 지도

└ 自营仓库实景  창고 실사진·영상 — 暴雷 공포 대응

└ 资质与合规  법인등록·IOR·Bond·FDA

资讯  콘텐츠 허브 — 政策解读·案例·常见问题

联系我们  문의 · WeChat

合作伙伴 (货代)  내비 미노출, 별도 유입

URL 규칙: 한자 URL은 쓰지 않는다. 병음·영문 슬러그로 /haiwaicang/yijiandaifa/ 또는 /warehouse/dropship/ — 바이두는 둘 다 색인하지만, 후자가 3국 사이트 URL 정합성에 유리하다. 권고: 영문 슬러그로 통일.

04

# 핵심 페이지 기획

MVP 1차 오픈에 반드시 들어가는 페이지. 나머지는 2차 콘텐츠 단계에서 채운다.

| / 首页 |  |
| --- | --- |
| H1 | 美国自营海外仓 · 从中国工厂到美国消费者，一家公司全包 |
| 구성 | ① 히어로 — 창고 실사진 배경 + 즉시 견적 CTA ② 서비스 흐름도(工厂 → 头程 → 清关 → 美国仓 → 尾程) ③ 세그먼트 3분기 카드(아마존/独立站/B2B) ④ 신뢰 블록 — 직영창고 면적·주소, IOR/Bond 보유, WMS 화면, 처리 실적 수치 ⑤ 2026 정책 대응 배너(T86·IOR) ⑥ 요율 예시 표 ⑦ 문의 폼 + WeChat QR |
| CTA | 주 CTA 免费获取报价 / 보조 加微信咨询 |
| 주의 | 메인은 첫 화면 1.5초 이내 로딩이 목표. 히어로 동영상 금지, WebP 이미지만. |

| /warehouse/dropship/ 一件代发 [최대 유입] |  |
| --- | --- |
| H1 | 美国海外仓一件代发 — 当天出库，2–5天送达全美 |
| 구성 | ① 처리 시간·커버리지 수치 ② 비용 4단 분해표 — 头程运输费 / 仓储费 / 操作处理费 / 尾程派送费 (셀러가 견적서를 읽는 단위 그대로) ③ 숨은 비용 없음 선언(장기보관료·최소과금 기준 명시) ④ 시스템 연동(Shopify·TikTok·亚马逊 API) ⑤ 실제 출고 사진 ⑥ FAQ 8문항 ⑦ 견적 폼 |
| 키워드 | 美国海外仓一件代发 / 美国仓 一件代发 费用 / 独立站 美国仓 |
| 내부링크 | → 头程运输, → 仓储与库存, → WMS, → 案例 |

| /customs/ior/ IOR 进口商服务 [차별화 · 최우선] |  |
| --- | --- |
| H1 | 美国 IOR 进口商服务 — 应对 9月18日 IOR 号码注销新规 |
| 구성 | ① 9월 18일 시행 요약 — 行政令 14411, Form 5106 부정확 시 IOR 번호 무효화 ② 무효화 사유 3가지(실제 사업장 주소 / IOR 본인 이메일 / IOR 본인 전화) ③ 외국 IOR(FIOR)의 CTPAT 요건 ④ 자가 점검 체크리스트(EIN·POA 授权委托书·Bond 担保保单·COO 原产地证·서류 5년 보관) ⑤ PNP Line이 자사 IOR로 수입자 역할을 수행하는 범위와 책임 경계 ⑥ 필요 서류·소요일 ⑦ FAQ |
| 키워드 | IOR 进口商 / 美国清关 IOR / IOR 注销 / 美国进口商 代理 / CBP 5106 / 行政令 14411 |
| 역할 | 검색 유입보다 신뢰 전환이 목적. 다른 페이지에서 이 페이지로 계속 링크를 보낸다. |
| 검수 | 법·규정 서술이므로 공개 전 미국 통관팀 팩트체크 필수. |

| /warehouse/fba/ FBA 中转·贴标 |  |
| --- | --- |
| H1 | FBA 中转仓 — 头程到仓、贴标分箱、按亚马逊节奏补货 |
| 구성 | ① 왜 FBA 직송이 아니라 중간창고를 쓰는가(입고 제한·보관수수료·롱텀피 회피) ② 작업 항목별 단가표 ③ 아마존 예약 배송(ISA/카톤 라벨) 처리 ④ 초과재고 보관 → 분할 보충 시나리오 ⑤ 반품 처리 연계 |
| 키워드 | FBA头程 / FBA中转仓 / 亚马逊 贴标 换标 / 亚马逊 退货 处理 |

| /about/facilities/ 自营仓库实景 [신뢰 필수] |  |
| --- | --- |
| H1 | 我们的美国自营仓库 — 加州 Gardena · 德州 Katy |
| 구성 | ① 창고별 실사진 8~12장(외관·간판·랙·작업장·출고장) ② 면적·도크·처리능력 수치 ③ 지도 + 실제 주소 ④ 항만·공항까지 거리(LA/Long Beach, Houston) ⑤ 창고 투어 영상 ⑥ 법인 등기·보험 증빙 이미지 |
| 이유 | 중국 셀러가 海外仓暴雷 이후 가장 먼저 확인하는 것이 실체다. 이 페이지가 없으면 견적 단계로 넘어가지 않는다. |
| 필요 | 미국 현장 촬영 요청 필요 — 스톡 이미지 사용 금지. |

| /pricing/ 价格与报价 |  |
| --- | --- |
| H1 | 收费标准与在线报价 |
| 구성 | ① 항목별 요율 구조 공개(구간 단가·최소과금·부대비용 목록) ② 실제 견적 예시 2건(아마존 20CBM / 独立站 월 500건) ③ 견적 폼 ④ 응답 SLA 명시 |
| 정책 결정 | 실단가를 공개할지, 구조만 공개할지 확인 필요. 중국 시장은 가격 비공개 페이지의 이탈률이 특히 높다. 권고 — 구간 요율은 공개하고 최종가는 견적으로. |

05

# 키워드 맵 (바이두 기준)

중국 셀러의 검색어는 서비스명 그 자체다. 페이지 = 키워드 1:1로 잡는다. 실제 검색량은 百度指数·5118로 오픈 전 실측 보정.

| 키워드 | 의도 | 매핑 페이지 | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美国海外仓 | 정보→비교 | /warehouse/ | P1 |
| 美国海外仓一件代发 | 구매 임박 | /warehouse/dropship/ | P1 |
| 美国海外仓 收费标准 / 价格 | 비교 | /pricing/ | P1 |
| FBA头程 | 구매 | /warehouse/fba/ | P1 |
| 亚马逊 退货换标 | 구매 | /warehouse/returns/ | P1 |
| IOR 进口商 / 美国 IOR 代理 | 정보→신뢰 | /customs/ior/ | P1 |
| IOR 注销 / 5106 更新 / 行政令14411 | 긴급 (9/18) | /news/ior-2026/ | P1 |
| T86取消 怎么办 / 800美元免税 取消 | 정보 (급증) | /news/de-minimis/ | P1 |
| 洛杉矶海外仓 / 休斯顿海外仓 | 지역 지정 | /about/facilities/ | P1 |
| TikTok Shop 美区 发货 | 구매 | /solutions/tiktok/ | P1 |
| 美国清关代理 / 美国清关流程 | 정보 | /customs/ | P2 |
| 美国整柜海运 / 拼箱 LCL | 구매 | /freight/fcl/, /freight/lcl/ | P2 |
| 美森快船 / 以星快船 | 선사 지정 | /freight/express-ocean/ | P2 |
| 美国卡派 / 落地配 | 구매 | /freight/trucking/ | P2 |
| 独立站 美国仓 发货 | 구매 | /solutions/shopify/ | P2 |
| FDA注册 代理 / FCC认证 | 정보 | /customs/fda/ | P2 |
| 海外仓 WMS 系统 / API对接 | 비교 | /system/wms/ | P2 |
| 美国海外仓 排名 / 哪家好 / 靠谱 | 비교 | /about/facilities/ + 案例 | P2 |
| 双清包税 | 구매 (리스크) | /news/ddp-compliance/ — 설명 콘텐츠로만 | P3 |

한국 사이트 키워드 자산과의 관계 .co.kr의 87개 키워드 전략(11개 카테고리)은 번역해서 쓰지 않는다. 한국 셀러는 "미국 풀필먼트"를 찾고 중국 셀러는 "海外仓"을 찾는다 — 같은 서비스지만 검색 단위와 비교 기준이 다르다. 재사용할 것은 키워드가 아니라 서비스 정의·요율 구조·페이지 템플릿이다.

06

# 전환 동선

중국 B2B는 폼 제출이 아니라 加微信에서 전환된다. 다만 응대 인력이 전제다.

## 3단 CTA 구조

| 채널 | 배치 | 역할 | 전제 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信 (企业微信 QR) | 모든 페이지 우측 플로팅 + 푸터 | 1차 전환. 중국 셀러의 기본 상담 채널 | 중국어 실시간 응대 인력. 없으면 후순위로 내린다 |
| 在线报价表单 | 페이지 하단 + /pricing/ | 리드 데이터 축적. 인력 없이도 운영 가능 | 24시간 내 회신 SLA를 지킬 담당자 1명 |
| 电话·邮箱 | 헤더 우상단 고정 | 전통 무역상·货代용 신뢰 신호 | 중국 착신 번호 또는 위챗 통화 안내 |

## 견적 폼 필드 (이 순서 그대로)

- 产品类目 — 카테고리 (FDA·FCC 해당 여부 자동 판별용)

- 发货方式 — 海运整柜 / 拼箱 / 空运 / 未定

- 月出货量 — CBM 또는 건수 구간 선택

- 目的地 — FBA仓 코드 / 우리 창고 / 최종 소비자

- 是否需要 IOR — 예/아니오/모름  ← 영업 우선순위 판별 필드

- 微信号 · 手机 — 이메일은 선택 항목으로

필드는 6개를 넘기지 않는다. 是否需要 IOR에 "모름"으로 답한 리드가 상담 전환율이 가장 높다 — 통관을 아직 못 풀었다는 뜻이기 때문이다.

인력 없을 때의 최소 운영안 중국어 담당자가 없다면 WeChat QR을 걸어두고 방치하는 것이 가장 나쁘다(응답 없는 계정 = 폐업 신호). 대안: ① 위챗 CTA를 빼고 폼·이메일만 노출 ② 폼 자동회신에 한국 담당자 + 번역 대응임을 명시하고 24시간 회신 약속 ③ 리드가 월 20건을 넘으면 중국어 상담 인력 채용을 트리거로 잡는다.

07

# 콘텐츠 · 유입 전략

신규 도메인은 바이두 신뢰도가 0에서 시작한다. 서비스 페이지만으로는 6개월 동안 트래픽이 없다. 정책 해설 콘텐츠가 초기 유입을 만든다.

## 콘텐츠 3축

- 政策解读 (초기 주력). IOR 번호 무효화(9/18) 대응, T86 폐지 대응, 301 관세·반덤핑, HS 归类 사례, FDA 등록 절차. 셀러가 지금 답을 찾는 주제이고, 우리가 실무로 답할 수 있는 영역이다. 주 1~2편.

- 案例. 세그먼트별 실적 케이스 — 화물 유형, 처리 물량, 절감액, 소요일. 숫자 없는 케이스는 올리지 않는다.

- 常见问题. 견적·통관·보관 FAQ를 페이지마다 8문항씩. 바이두 AI 요약이 인용하는 형식이 Q&A + 구조화 데이터다.

## 사이트 밖 채널

| 채널 | 용도 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 知乎 | 정책 해설 리퍼포징, 장문 답변으로 신뢰 축적 | 바이두 검색 결과에 상위 노출됨 — 신규 도메인 대체 유입 |
| 微信公众号 | 리드 육성, 콘텐츠 배포 | 사이트와 동시 개설. 계정 인증 필요 |
| 小红书 · 视频号 | 창고 실사·작업 현장 영상 | .co.kr용으로 만든 쇼츠 자산 재편집 활용 |
| 百度爱采购 | B2B 유료 노출 | 초기 6개월 유입 보조. 예산 검토 항목 |

한국에서 운영 중인 영상 제작 파이프라인(스크립트 → TTS → 편집)을 그대로 중국어 자막·더빙 버전으로 돌린다. 창고 실사 영상은 3개국 사이트가 공유하는 자산이다.

08

# 기술 스펙 (개발 전달용)

한국 사이트 코드를 그대로 옮기면 중국에서 열리지 않는다. 차단 리소스 제거가 1순위 작업이다.

인프라

- 알리클라우드 ECS(华东1 / 华北2) 또는 정적 호스팅 + OSS + CDN, 전 구간 HTTPS

- ICP 备案 필수. 중국 법인 营业执照 명의, 담당자 신분증, 도메인 실명인증 완료가 전제. 일부 성(省)은 도메인이 법인 명의일 것과 网站建设方案书 제출을 요구 — 관할 성 규정 확인 필요

- 备案 소요 통상 7~20 영업일. 备案 승인 전에는 중국 내 접속이 차단되므로, 오픈 일정은 备案 완료일 기준으로 역산한다

- 도메인 pnpline.cn 보유 상태·등록자 명의 확인 필요 (备案 주체와 일치해야 함)

반드시 제거할 리소스 — 중국에서 차단·지연됨 Google Fonts · Google Analytics · Google Tag Manager · reCAPTCHA · YouTube 임베드 · Facebook 픽셀 · 외부 jQuery CDN(cdnjs·googleapis). 하나라도 남아 있으면 첫 화면 로딩이 10초 이상으로 늘어난다. → 폰트는 시스템 폰트 스택(PingFang SC, Microsoft YaHei, system-ui) 또는 서브셋 셀프호스팅, 분석은 百度统计, 캡차는 자체 구현 또는 알리클라우드 验证码.

성능 · SEO 요건

- 모바일 첫 화면 로딩 1.5초 이내 — 바이두 快速收录 기준. 이미지 WebP, 지연 로딩, JS 최소화

- 반응형 필수, 터치 타깃 최소 44×44px. 중국 셀러 트래픽은 모바일 비중이 높다

- JSON-LD 구조화 데이터 — Organization, Service, FAQPage. 바이두 AI 검색 요약에 인용되는 조건

- 百度站长平台 등록, sitemap.xml 제출, 快速收录 API 연동

- 중복 콘텐츠 30% 이하 — .co.kr 문장을 기계 번역해 그대로 쓰지 않는다

- 지역 키워드(洛杉矶·休斯顿) 대응 시 百度地图 标注 등록 검토

구현 방식

- 정적 HTML + 최소 JS. .co.kr 리빌드에서 쓴 컴포넌트 구조를 재사용하되 폰트·색·타이포는 중문 조판 기준으로 재설정(중문은 자간·행간이 한글과 다르다)

- 문의 폼 → 사내 메일 + 시트 적재. 가능하면 企业微信 알림 연동

- 시스템 링크(WMS·OMS·B2B 포털)는 기존 서브도메인 그대로 연결하되, 중국 접속 속도 실측 후 필요 시 별도 안내 페이지 경유

09

# 미국 사이트(.com) 정비 — 같은 기준으로

지시대로 pnpline.com도 이 기획을 기준으로 맞춘다. 현재 .com은 서비스 나열형이라 세그먼트별 검색 유입을 받지 못한다.

## 3국 사이트 역할 분담

| 사이트 | 1차 대상 | 역할 | 주 검색엔진 |
| --- | --- | --- | --- |
| pnpline.co.kr | 한국 셀러 · 브랜드사 | 한→미 수출 풀필먼트. 현행 유지·확장 | 네이버 · 구글 |
| pnpline.com | 미국 현지 화주 · 글로벌 | 본사·글로벌 허브. 미국 내 B2B 리테일 납품, IOR, 포워딩 | 구글 |
| pnpline.cn | 중국 크로스보더 셀러 | 중→미 해외창고·통관 수주 | 바이두 |

## .com에 적용할 변경

- 서비스 정의 통일. 현재 .com의 8개 서비스 나열(E-commerce Fulfillment, B2B Retail, Amazon FBA/FBM, System Integration, Freight Forwarding, Customs Clearance, Refurbishment, 3PL)을 .cn과 같은 4계층(창고 / 운송 / 통관 / 플랫폼)으로 재편

- 세그먼트 랜딩 신설. 나열형 Services 한 페이지 → 서비스별 단독 페이지로 분리(구글도 페이지 단위로 평가한다)

- IOR·통관을 전면으로. .com의 Customs Clearance가 지금은 목록 한 줄이다. 3국 공통의 최대 차별화 자산이므로 .com에서도 독립 페이지로 올린다 — 9/18 IOR 무효화는 미국 현지 화주에게도 그대로 해당된다

- 거점 정보 정합. .com은 TX·CA·NJ·Canada, .co.kr은 CA·TX·중국으로 표기가 다르다. 실제 운영 거점 기준으로 3국 표기를 일치시킨다 — 어느 게 맞는지 확인 필요

- 공용 자산. 창고 실사진, 시설 수치, WMS 스크린샷, 자격 증빙은 한 번 만들어 3개 사이트가 공유

- 상호 연결. 각 사이트 푸터에 언어 스위처. hreflang은 .co.kr↔.com만 연결하고 .cn은 독립 운영(바이두는 hreflang을 구글처럼 다루지 않고, 중복 판정 리스크만 남는다)

순서는 .cn 오픈이 먼저다. .cn을 만들며 정리되는 서비스 정의·요율 구조·페이지 템플릿이 .com 개편의 입력값이 된다.

10

# 실행 로드맵

备案이 임계 경로다. 나머지 작업은 备案 심사와 병행한다.

Phase 0 · D+0~D+20일

备案 · 기반 준비

- pnpline.cn 도메인 명의·실명인증 확인, 필요 시 중국 법인 명의로 이전

- 알리클라우드 계정·서버 구매(备案은 서버 구매가 선행 조건), ICP 备案 신청

- 미국 창고 실사 촬영 요청(사진 20장 + 영상), 자격 증빙 스캔 수집

- 百度指数·5118로 키워드 실검색량 실측, 5번 표 보정

- 9/18 IOR 무효화 콘텐츠는 사이트를 기다리지 않는다. 备案 전이라도 知乎·公众号에 중문 해설을 즉시 발행하고, 문의는 위챗·이메일로 받는다. 사이트 오픈 후 /news/ior-2026/로 옮겨 정본화

Phase 1 · D+10~D+40일

MVP 구축 — 10페이지

- 首页 / 一件代发 / FBA中转 / IOR / 头程(FCL·LCL) / 仓储 / 自营仓库实景 / 价格 / 关于我们 / 联系

- 중문 카피 작성 — 번역이 아니라 중국 셀러 어휘로 신규 집필. 원어민 감수 필수

- 견적 폼·리드 파이프라인, 百度统计 설치

- 차단 리소스 점검 체크리스트 통과

Phase 2 · D+40~D+100일

콘텐츠 · 색인 확보

- 百度站长平台 등록, sitemap·快速收录 연동, 색인 상태 주간 점검

- 政策解读 주 1~2편(IOR·T86·관세) → 知乎 동시 게시

- 平台方案·清关 하위 페이지 확장, 案例 3건 이상

- 公众号 개설 및 콘텐츠 연동

Phase 3 · D+60일 ~

.com 개편 (병행)

- .cn에서 확정된 서비스 정의·요율 구조를 .com에 이식

- 서비스별 단독 페이지 분리, IOR 페이지 신설

- 3국 거점 표기 정합, 공용 이미지 자산 교체

## 성과 지표

| 지표 | D+60 | D+120 | D+180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바이두 색인 페이지 | 10+ | 40+ | 80+ |
| P1 키워드 1페이지 진입 | 0~1 | 3+ | 6+ |
| 월 견적 문의 | 3~5 | 15 | 30 |
| 상담 → 계약 전환 | — | 2건 | 5건/월 |

목표치는 신규 도메인 + 备案 완료 + 주 1편 콘텐츠를 전제로 한 가정값이다. Phase 2 종료 시 실측으로 재설정한다.

11

# 리스크 · 확인이 필요한 것

| 항목 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 备案 지연·반려 | 법인 명의·도메인 실명·성별 추가 서류 요건으로 수 주 지연 가능 | Phase 0을 즉시 착수. 지연 시 홍콩 임시 호스팅으로 콘텐츠만 선공개(바이두 순위는 포기) |
| 중국어 응대 인력 | WeChat 상담 채널의 전제 조건. 미결 사항 | 인력 없으면 6번의 최소 운영안. 월 리드 20건을 채용 트리거로 |
| 双清包税 표현 | 검색량 크지만 회색통관 함의. 컴플라이언스 포지셔닝과 충돌 | 서비스명으로 쓰지 않는다. 정책 해설 콘텐츠에서만 다룸 |
| 가격 공개 범위 | 미공개 시 이탈률↑, 공개 시 경쟁사 노출 | 구간 요율 공개 + 최종가 견적. 결정 필요 |
| 거점 표기 불일치 | .com(TX·CA·NJ·Canada)과 .co.kr(CA·TX·중국) 표기가 다름 | 실제 운영 거점 확정 후 3국 통일. 창고 실사 촬영 전 확정 필요 |
| 정책 콘텐츠 정확성 | IOR·관세 서술 오류는 신뢰 손상으로 직결 | 미국 통관팀 팩트체크를 게시 전 필수 절차로. 게시일·개정일 표기 |
| 기계 번역 콘텐츠 | .co.kr 문장 번역 시 중복 판정·어색한 어휘로 순위 불가 | 중문 신규 집필 + 원어민 감수. 예외 없음 |

착수 전 확정해야 할 4가지 1. 중국 법인 명의로 ICP 备案이 가능한 상태인가 (营业执照·도메인 명의) 2. 중국어 상담 인력 — 있는가, 채용할 것인가, 없이 갈 것인가 3. 요율 공개 범위 — 구간 단가 공개 여부 4. 미국 운영 거점 확정 — NJ·Canada·중국 창고의 현재 상태

시장 근거: 행정명령 14411 및 CBP IOR 번호 무효화(2026-09-18 시행) 관련 법률·물류업계 안내, 미국 De Minimis 면세 정지 관련 Federal Register 고시 및 업계 자료, 알리클라우드 ICP 备案 문서, 바이두 SEO 2026 가이드, 중국 셀러 커뮤니티의 海外仓 선택 기준 자료. 원가·전환율 수치는 업계 추정치이며 실단가·실검색량으로 보정 필요. IOR·관세 서술은 게시 전 미국 통관팀 확인 필수.